## CRONOGRAMA
# | Grupo de Actividades | Actividades | INPUT | HERRAMIENTAS | OUTPUT/ENTREGABLES | MES | [11 empty] | ESP. Negocio | Data Scientist | Data Eng.
[6 empty] | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Entendimiento del caso | [16 empty] | x | x | bar: MAYO 1
|  | Definir el alcance | Documentos de procesos Excels.. Etc | Revision de Libros y antecedentes | Canvas (Formulación,Población de estudio, escenarios) | [12 empty] | x | bar: MAYO 1
|  | Hipotesis |  | Revision de Libros y antecedentes | Lista de Hipotesis/Objetivos/Preguntas (General y especifico) | [13 empty] | x | bar: MAYO 1
2 | Preparación del Ambiente | [18 empty] | x | bar: MAYO 1
|  | Diseñar la Arquitectura |  |  | Schema Arquitectura | [14 empty] | x | bar: MAYO 1
|  | Probar Servicios |  | Distribución libre Anaconda | Validación extracción automática de noticias | [14 empty] | x | bar: MAYO 1
3 | Procesamiento de datos | [17 empty] | x | x | bar: MAYO 1 to MAYO 4
|  | Extracción e integración de datos |  | Selenium / Distribución libre Anaconda | Tabla con datos disponibles archivos planos | [13 empty] | x | x | bar: MAYO 1 to MAYO 2
|  | Limpieza y estandarización | noticias scrapeadas | NLP / Distribución libre Anaconda | datos procesados para el modelo | [13 empty] | x | x | bar: MAYO 2 to MAYO 4
|  | Validación de datos | noticias scrapeadas | Distribución libre Anaconda | Datos procesados y validados | [13 empty] | x | x | bar: MAYO 3 to MAYO 4
4 | Entendimiento de los datos | [17 empty] | x | bar: MAYO 1 to MAYO 4
|  | Exploración de datos |  |  | Informe sobre los datos (estadísticas y gráficos) | [13 empty] | x | bar: MAYO 1 to MAYO 3
|  | Hipotesis |  |  | Lista de hipotesis actualizado | [13 empty] | x | bar: MAYO 3
|  | Análisis técnicas disntintas de resumen automático de textos |  |  | Lista de técnicas a integrar | [13 empty] | x | bar: MAYO 3 to MAYO 4
5 | Dimensionado de resúmenes de noticias | [17 empty] | x | bar: MAYO 2 to JUNIO 8
|  | Investigar algoritmos para el caso de uso | Papers / Tesis |  | Lista de librerias o componentes de los algoritmos a usar, | [13 empty] | x | bar: MAYO 2 to JUNIO 5
|  | Defnición de indicadores decisores |  |  | Lista de indicadores acorde al objetivo a alcanzar | [13 empty] | x | bar: MAYO 2 to JUNIO 5
|  | Generación de resumenes con técnicas por separado | noticias scrapeadas | Distribución libre Anaconda | Informe de resultados y comparativa de modelos | [13 empty] | x | bar: MAYO 4 to JUNIO 5
|  | Generación de resumnes integrando técnicas | noticias scrapeadas | Distribución libre Anaconda | Informe de resultados y comparativa de modelos | [13 empty] | x | bar: MAYO 4 to JUNIO 8
|  | Generacion de indicadores | Noticias resumidas | Distribución libre Anaconda | Dashboard de seguimiento | bar: JUNIO 6 to JUNIO 8
6 | Despliegue | [17 empty] | x | x | bar: JULIO 9 to JULIO 10
|  | Implementar Flujo de ejecución de modelo |  |  | Codigo de ejecución | [13 empty] | x | x | bar: JULIO 9 to JULIO 10
|  | Integración con nube |  | S3 - AWS | Informe de despliegue | [13 empty] | x | x | bar: JULIO 10
7 | Testing y Training | [17 empty] | x | x | bar: JULIO 11 to JULIO 12
|  | Validación de resultados |  |  | Informe de resultados y prueba de la hipotesis | [13 empty] | x | x | bar: JULIO 11 to JULIO 12

## Glosario
Historia | Actividades | Detalle
Entendimiento del caso | Definir el alcance | Definir los limites del proyecto: Población de estudio: es el conjunto individuos/objetos que se desea estudiar Unidad de estudio: Unidad que se desea observar, analizar,se le debe asignar un Identificador ID, todas las variables que se van a medir deben ser sobre esta unidad.
Entendimiento del caso | Hipotesis | Definir la hipotesis General del estudio: ejem. La solución predictiva reduce en un % el nivel de error Hipotesis especificas: definir una lista de hipotesis sobre que variables son significativas para el modelo predictivo, ejm: La variable X incide positivamente en la Y (esto es obtenido con el conocimeinto experto o revisión de documentos o exploración de los datos)
Preparación del Ambiente | Diseñar la Arquitectura | Muestra el flujo con los componentes de la solución
Preparación del Ambiente | Aprovisionar servicios
Preparación del Ambiente | Probar Servicios
Procesamiento de datos | Extracción e integración de datos | Los datos deben extraerse de las bases de datos, mediante Querys se arma un tablón
Procesamiento de datos | Limpieza y estandarización | Los datos deben revisarse para validar si estan limpios, si se requiere alguna homologación, trasformación, etc.
Entendimiento de los datos | Exploración de datos | Aplicar técnias de estadistica y visualización para conocer cada los comportamientos
Entendimiento de los datos | Hipotesis | Con la Exploración se puede obtener mas hipotesis
Entendimiento de los datos | Análisis de las variables | Analizar que variables son aptas y que variables deben trasformarse
Modelado Machine Learning | Investigar algoritmos para el caso de uso | Se debe definir que algoritmos pueden ser potenciales para la experimentación del entrenamiento.
Modelado Machine Learning | Codificar variables | Los algoritmos requieren una estructura de datos codificada
Modelado Machine Learning | Entrenamiento de modelos | Se usan librerias o servicios para entrenar los modelos de machine learning
Modelado Machine Learning | Validación modelo | Luego de entrenar los modelos se les toma una evaluación para revisar si aprendieron o se debe trabajar mas en la evidencia
Despliegue | Implementar Flujo de ejecución de modelo | Si el modelo ya esta apto, entonces se construye un Flujo para que productivizarlo
Despliegue | Integración con Base de datos | Se integran los resultados del modelo con otros componentes para enviar los resultados
Dashboard | Diseñar Dahboards | Se diseñan tableros para mostrar la información
Testing | Validación de resultados | Se validan los resultados obtenidos con los interesados, se testean las funcionalidades, se prueban las hipotesis.